বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান), কৃষি মন্ত্রণালয়

এর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১

| ক্রম | উদ্দেশ্য (Objectives) | বিষয়ের মান (Weight of Objectives) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021) | লক্ষমাত্রা ২০২০-২০২১ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১০ | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৪ | ৩০-৭-২০২০ | ৪-৮-২০২০ | ৮-৮-২০২০ | ১১-৮-২০২০ | ১৬-৮-২০২০ | ৩০-৭-২০২০ |
|  |  |  | ১.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মহামারী/আপদকাল মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ততা | ১.২.১ প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বিশেষ পদক্ষেপের রুপরেখা প্রকাশ (** পৃষ্ঠা ৫ দ্রষ্টব্য) | তারিখ | ৩ | ৩০-৭-২০২০ | ৪-৮-২০২০ | ৮-৮-২০২০ | ১১-৮-২০২০ | ১৬-৮-২০২০ | ৩০-৭-২০২০ |
|  |  |  | ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ | ১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | ১ | ৪-৮- ২০২০ | ১১-৮- ২০২০ | ১৬-৮- ২০২০ | ২২-৮- ২০২০ | ২৮-৮-২০২০ | ৪-৮- ২০২০ |
|  |  |  | ১.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৪.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ১০-৮- ২০২০ | ১৪-৮- ২০২০ | ১৮-৮- ২০২০ | ২২-৮-২০২০ | ২৮-৮-২০২০ | ১০-৮- ২০২০ |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | ৬ | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ৪ | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ৬ |
|  |  |  | ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত | % | ২ | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ | ৯৫ |
| ৩ | উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-3257105) বরাদ্দ | ৪ | ৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | টাকা | ২ |  |  |  |  |  | ৪ লক্ষ ৩০ হাজার |
|  |  |  | ৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ২ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৯০ |
| ৪ | সক্ষমতা বৃদ্ধি | ৯ | ৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার | ৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ৩ | ০১ | - | - | - | - | ০১ |
|  |  |  | ৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা (জন) | ৩ | ৩০ | ২৭ | ২৫ | ২৩ | ২০ | ৩০ |
|  |  |  | ৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা (জন) | ৩ | ৩০ | ২৭ | ২৫ | ২৩ | ২০ | ৩০ |
| ৫ | স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৪ | ৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ৪ | ৩-১১-২০২০ | ৫-১১-২০২০ | ১০-১১-২০২০ | ১৭-১১-২০২০ | ২০-১১-২০২০ | ৩-১১-২০২০ |
| ৬ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৬ | ৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি | ৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৩ | ১৯-১২-২০২০ | ২৪-১২-২০২০ | ৩০-১১-২০২০ | ৫-১-২০২১ | ১০-১-২০২১ | ১৯-১২-২০২০ |
|  |  |  | ৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন | ৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত | তারিখ | ৩ | ০১-০৩- ২০২১ | ৫-৩- ২০২১ | ১০-৩- ২০২১ | ১৫-৩- ২০২১ | ১৯-৩- ২০২১ | ০১-০৩- ২০২১ |
| ৭ | উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং) | ৬ | ৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ | ৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ | তারিখ | ৬ | ১৫-০৫-২০২১ | ২২-৫-২০২১ | ২৯-৫-২০২১ | ১০-৬-২০২১ | ১৫-৬-২০২১ | ১৫-০৫-২০২১ |
| ৮ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৮ | ৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৮ | ১০-৬-২০২১ | ১৬-৬-২০২১ | ২০-৬-২০২১ | ২৫-৬-২০২১ | ৩০-৬-২০২১ | ১০-৬-২০২১ |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | ৫ | ৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা (জন) | ৩ | ২ | ১ | - | - | - | ২ |
|  |  |  | ৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা (জন) | ২ | ২ | ১ | - | - | - | ২ |
| ১০ | তথ্য বাতায়নহালনাগাদকরণ | ৮ | ১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত | নিয়মিত (%) | ৪ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ১০০% |
|  |  |  | ১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত | % | ২ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ১০০ |
|  |  |  | ১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত | % | ২ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ১০০ |
| ১১ | ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন | ৪ | ১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা | ১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | ১৫-২-২০২১ | ১৫-৩-২০২১ | ৩১-৩-২০২১ | ৩০-৪-২০২১ | ৩০-৫-২০২১ | ১৫-২-২০২১ |
| ১২ | সেবা সহজিকরণ | ৮ | ১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৪ | ১৫-১০- ২০২০ | ২০-১০- ২০২০ | ২৪-১০- ২০২০ | ২৮-১০- ২০২০ | ৩০-১০- ২০২০ | ১৫-১০- ২০২০ |
|  |  |  | ১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন | ১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চুড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৪ | ১৫-০৪-২০২১ | ৩০-৪-২০২১ | ১৫-৫-২০২১ | ৩০-৫-২০২১ | ১৫-৬-২০২১ | ১৫-০৪-২০২১ |
| ১৩ | পরিবীক্ষণ | ৭ | ১৩.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেণ্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ১৩.১.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৩ | ১৯-১২-২০২০ | ২৪-১২-২০২০ | ৩০-১১-২০২০ | ৫-১-২০২১ | ১০-১-২০২১ | ১৯-১২-২০২০ |
|  |  |  | ১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | ১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ২ | ২ | ১ | - | - | - | ২ |
|  |  |  | ১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত | সংখ্যা (কয়টি) | ২ | ১ | - | - | - | - | ১ |
| ১৪ | ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা | ৭ | ১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত) | ১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ৪ | ২০-০৫-২০২১ | ২৫-৫-২০২১ | ৩১-৫-২০২১ | ১০-৬-২০২১ | ১৫-৬-২০২১ | ২০-০৫-২০২১ |
|  |  |  | ১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ৩ | ২০-০৫-২০২১ | ২৫-৫-২০২১ | ৩১-৫-২০২১ | ১০-৬-২০২১ | ১৫-৬-২০২১ | ২০-০৫-২০২১ |
| ১৫ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ৮ | ১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত | তারিখ | ৩ | ৩০-১-২০২১ | ৫-২-২০২১ | ১০-২-২০২১ | ১৭-২-২০২১ | ২০-২-২০২১ | ৩০-১-২০২১ |
|  |  |  | ১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ | ১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূ্ল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ৫-২-২০২১ | ১০-২-২০২১ | ১৭-২-২০২১ | ২০-২-২০২১ | ২৫-২-২০২১ | ৫-২-২০২১ |
|  |  |  | ১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ৩ | ১৫-৭-২০২১ | ২০-৭-২০২১ | ২৩-৭-২০২১ | ২৬-৭-২০২১ | ৩০-৭-২০২১ | ১৫-৭-২০২১ |
|  |  |  | ১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ | ১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ২০-৭-২০২১ | ২৩-৭-২০২১ | ২৬-৭-২০২১ | ৩০-৭-২০২১ | ৫-৮-২০২১ | ২০-৭-২০২১ |

** প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বারটান কর্তৃক বিশেষ পদক্ষেপের রুপরেখা সমূহঃ

১.  মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বারটান-এর জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনলাইনে (বারটান ওয়েবসাইট-www.birtan.gov.bd) সেবা প্রদান

২. বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বারটান কর্তৃক জন সচেতনতা মূলক সেবা প্রদান

৩. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইজবুক ও ইউটিউবে বিভিন্ন ভিডিও আপলোডের মাধ্যমে মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বারটান কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

৪. বারটান-এর কার‌্যপরিধির মধ্যে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং লিফলেট, পোস্টারের মাধ্যমে মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।