**বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)**

| কৌশলগত বিষয়বস্তুর ক্রমিক | কর্ম-পরিকল্পনা ক্রমিক নং | করণীয় বিষয় | স্বল্প মেয়াদী (২০২১) | মধ্য মেয়াদী (২০৩০) | দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১) | **গৃহিত কার্যক্রম/পদক্ষেপ** | **কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা**  **(% হার সহ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **১.১** | **১.১.১** | **সকল সরকারি সেবা যে কোনো স্থান হতে সহজে, স্বচ্ছভাবে, কম খরচে, কম সময়ে ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।** | **১০০%** | ∙ | ∙ | ১. ই-জিপির মাধ্যমে দপ্তরের সকল ক্রয় সম্পাদনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান  ২. “আমার পুষ্টি” মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক মৌলিক তথ্য সেবা প্রদান  ৩. নিয়োগের আবেদন কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদন  ৪. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালুকরণ  ৫. পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক এনিমেশন প্রস্তুত ও প্রচার  ৬. ই-লার্নিং ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে অনলাইনে প্রশিক্ষণ বাবস্থা চালুকরণ | **৮৫%**  ১. সম্পন্ন ও প্রতি অর্থ বছরে চলমান রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ  ২. “আমার পুষ্টি” মোবাইল অ্যাপস-এ নতুন ফিচার সংযোজন করার পরিকল্পনা  ৩. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা আধুনিকিকরণ  ৪. পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক নতুন এনিমেশন প্রস্তুত এবং প্রচারের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ  ৫. “Integrated Digital Delivery Service Platform For Ministry of Agriculture” এর মাধ্যমে সেবাসমূহ ডিজিটালাইজেশনের কাজ চলমান রয়েছে। |
| **১.১** | **১.১.২** | **ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও অবহিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।** | **৬০%** | **৮০%** | **১০০%** | “আমার পুষ্টি” মোবাইল অ্যাপস ব্যবহারবিধি ও প্রচারণামূলক ভিডিও প্রস্তুত করা হয়েছে | **৬৫%**  “আমার পুষ্টি” মোবাইল অ্যাপস ব্যবহারবিধি ও প্রচারণামূলক ভিডিও সংস্থার ইউটিউব চ্যানেলে প্রচার কাজ চলমান রয়েছে। |
| **১.১** | **১.১.৩** | **সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের ডিজিটাল সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে সার্ভিস চিহ্নিতকরণ, ক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ** পর্যায়ের স্থায়ী (যেমন Chief Innovation Officer/ Innovation Officer/ ICT Focal Point) কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান। | **১০০%** | ∙ | ∙ | ICT Focal Point কর্মকর্তা মনোনয়ন পূর্বক দায়িত্ব প্রদান | **১০০%**  ICT Focal Point কর্মকর্তা মনোনয়ন পূর্বক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে |
| **১.১** | **১.১.৮** | **ডিজিটাল সরকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্তৃক ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ প্রণয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন সমন্বয়করণ।** | **৮০%** | ∙ | ∙ | **ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে, মন্ত্রণালয়ের সাথে চুক্তিবদ্ধ সফটওয়্যার কোম্পানির সাথে সামঞ্জস্য করে “Requirement Analysis”** এবং **“Software development” এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।** Testing **এর কাজ চলমান রয়েছে।** | **৬০%**  **প্রণীত ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ অনুযায়ী ডেভেলপমেন্টের পর পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।** |
| **১.১** | **১.১.১০** | **বড় সফটওয়্যার এবং আইটিইএস ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (PPA ও PPR) অনুসরণপূর্বক ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডিজাইন ও সুপারভিশন (**PMC) **এবং বাস্তবায়ন- এ দুটি পৃথক চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন।** | **৮০%** | ১০০% | ∙ | - | **৮০%**  **বড় সফটওয়্যার এবং আইটিইএস ক্রয় করা হয়নি। ভবিষ্যতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (PPA ও PPR) অনুসরণপূর্বক ক্রয় করা হবে।** |
| **১.২** | **১.২.৩** | PPA ও PPR অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ। | **১০০%** | ∙ | ∙ | PPA ও PPR অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে। | **১০০%**  PPA ও PPR অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ চলমান করা হচ্ছে (১০০%) এবং চলমান থাকবে। |
| **১.২** | **১.২.৬** | প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ প্রকল্পগ্রহণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, সমাপন এবং অর্থ বরাদ্দে আইসিটি ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রচলন। | **৫০%** | ∙ | ∙ | - | **৪০%**  ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্প সমূহের ক্ষেত্রে সিপিটিউ কর্তৃক প্রদত্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ প্রকল্পগ্রহণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, সমাপন এবং অর্থ বরাদ্দে আইসিটি ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রচলন করা হবে। |
| **১.২** | **১.২.৭** | **গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে সর্বাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা (যেমন- ভিডিও কনফারেন্সিং) চালুকরণ।** | **৫০%** | ১০০% | ∙ | প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর ব্যবস্থা চালু রয়েছে। | **৫০%**  প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহে **সর্বাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা (যেমন- ভিডিও কনফারেন্সিং) চালু করা হয়েছে। এর মান** বৃদ্ধি করারকাজ চলমান রয়েছে। |
| **১.২** | **১.২.৮** | **সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ সাধন।** | **১০০%** | ∙ | ∙ | দপ্তরের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল চালু করা হয়েছে। পেজ হতে নিয়মিত তথ্য সমূহ পোস্ট করা হয় এবং ইউটিউব চ্যানেলে জনসচেতনতামূলক ভিডিও আপলোডপূর্বক প্রচার করা হয়।। | **১০০%**  দপ্তরের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলের কার্যক্রম সচল রয়েছে। |
| **১.৩** | **১.৩.২** | **সরকারি কর্মকাণ্ডের বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে সকল সরকারি দপ্তরে উচ্চ গতির ডাটা সংযোগ ও ডিজিটাল-সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন।** | **১০০%** | ∙ | ∙ | প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। | **৯৫%**  নতুন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের পর প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হবে এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা হবে। প্রধান কার্যালয় আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ এ স্থানান্তরিত হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়ে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। |
| **১.৪** | **১.৪.১** | **সরকারি পর্যায়ে সকল শ্রেণীর নিয়োগের ব্যবহারিক পরীক্ষায় কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মৌলিক বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।** | **১০০%** | ∙ | ∙ | বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত বারটান-এর বিভিন্ন পদের নিয়োগের ব্যবহারিক পরীক্ষায় **কম্পিউটারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিলো।** | **৮০%**  ভবিষ্যতে **সকল শ্রেণীর নিয়োগের ব্যবহারিক পরীক্ষায় কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মৌলিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।** |
| **১.৪** | **১.৫.২** | **সকল সরকারি দপ্তরে ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স আর্কিটেকচার** (National e-Governance Architecture) **ও** e-Governance Inter**o**perability Framework **অনুসরণ।** | **১০০%** | ∙ | ∙ | **দপ্তরে ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স আর্কিটেকচার** (National e-Governance Architecture) **ও** e-Governance Inter**o**perability Framework **অনুসরণপূর্বক ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।** | **৭০%**  **প্রণীত ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ অনুযায়ী** ই-সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট এর **কার্যক্রম চলমান** রয়েছে। |
| **২.৩** | **২.৩.২** | নাগরিকদের সকল প্রকার ব্যক্তিগত তথ্যের মালিকানা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিতকরণ। | **১০০%** | ∙ | ∙ | নাগরিকদের সকল প্রকার ব্যক্তিগত তথ্যের মালিকানা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করার **কার্যক্রম চলমান** রয়েছে। | **৮০%**  নাগরিকদের সকল প্রকার ব্যক্তিগত তথ্যের মালিকানা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করার **কার্যক্রম চলমান** রয়েছে। |
| **২.৫** | **২.৫.৩** | ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা তৈরিকরণ। | ৫০% | ∙ | ∙ | - | **৪০%**  ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা তৈরিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ/কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। |
| **২.৫** | **২.৫.৯** | ডিজিটাল অপরাধ দমনে এ সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ। | ১০০% | ∙ | ∙ | ডিজিটাল অপরাধ দমনে এ সংক্রান্ত আইনের প্রচার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে চালু রয়েছে। | **৬০%**  ডিজিটাল অপরাধ দমনে এ সংক্রান্ত আইনের অধিকতর প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। |
| **২.৫** | **২.৫.১০** | আইটি সিস্টেম অডিট বাধ্যতামুলক করা। | ১০০% | ∙ | ∙ | দপ্তরে বর্তমানে অডিট করার যোগ্য আইটি সিস্টেম নেই। | **৭০%**  অডিট যোগ্য আইটি সিস্টেম প্রবর্তিত হলে অডিটের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। |
| **২.৯** | **২.৯.১** | **সকল অফিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণ।** | **০%** | ১০০% | ∙ | - | **৩০%**  **দপ্তরে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।** |
| **৩.১** | **৩.১.২** | নীতিমালার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি ওয়েব সাইট অভিগম্য (Accessible) করণ। | ৫০% | ১০০% | ∙ |  | **৫০%**  নির্দেশনার ভিত্তিতে নীতিমালার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি ওয়েব সাইট অভিগম্য (Accessible) করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। |
| **৩.৪** | **৩.৪.১** | ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিক আবেদন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং অবহিতকরণ। ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিক মতামত গ্রহণ করে সেবার মান উন্নয়ন। | **১০০%** | ∙ | ∙ | অনলাইন ফরম এবং grs.gov.bd-এর মাধ্যমে নাগরিক আবেদন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং অবহিতকরণ করা হচ্ছে। | **১০০%**  GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোয়নয়ন প্রদান করা হয়েছে এবং অনলাইন ফরম এবং grs.gov.bd-এর মাধ্যমে নাগরিক আবেদন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং অবহিতকরণ করা হচ্ছে। |
| **৩.৪** | **৩.৪.২** | সকল প্রণীতব্য নীতিমালা ও আইন ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও জনগণের মতামত গ্রহণ। | **১০০%** | ∙ | ∙ | সকল প্রণীতব্য নীতিমালা ও আইন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে | **১০০%**  বারটান-এর খসড়া আইন সর্বসাধারণের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। |
| **৭.২** | **৭.২.১** | **সরকারি ক্রয়ে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আইসিটি যন্ত্রপাতি ক্রয়।** | ১০০% | ∙ | ∙ | - | **৯০%**  **আইসিটি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়।** |
| **৮.৪** | **৮.৪.১১** | তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক সমন্বিত সেবা সরবরাহ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সিস্টেম গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ। | ৫০% | ∙ | ∙ | - | **৪০%**  তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক সমন্বিত সেবা সরবরাহ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সিস্টেম গড়ে তোলার ব্যবস্থা চলমান রয়েছে। |